## Sheet1
附件
关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施方案任务分工
序号 | 一级任务目标 | 二级任务目标 | 牵头部门 | 责任部门 | 完成时限
1 | 大力提升企业开办速度 | 开展“一照多址”改革，简化企业设立分支机构的登记手续 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市市场监管局、市税务局、市商务局、人行廊坊市中心支行、市人社局、市医保局、市公安局、市财政局等 | 2020年9月底
|  | 全面推广电子营业执照，推进互认互通，为企业电子档案查询等服务，大力推广使用电子印章，电子发票的使用范围 |  | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市市场监管局、市公安局、市税务局等 | 2020年8月底
2 | 深入推进“互联网+政务服务” | 2020年，全市实现政务服务事项网上可办率95%以上 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市政府办、市委网信办、市推进办、市司法局、市发改委、市税务局、市自然资源和规划局、市文广旅局、市住建局、市应急管理局、市科技局、市市场监管局、市综合执法局、市生态环境局、市卫健委、市农业农村局、市工信局、市委编办、市教育局、市公安局、市民政局、市人社局、市交通局、市商务局、市体育局、市残联、市气象局、市无线电管理局、市住房公积金管理中心、市委统战部、市人防办、市国家安全局、市退役军人管理局、市水利局、市医保局、市邮政管理局、市国家保密局、市烟草专卖局等 | 2020年12月底
3 | 深化“只进一扇门” | 按照“应转尽转、非转必住”的原则，实现政务服务事项集中办理，变“多门”为“一门” | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市直有关部门 | 2020年12月底
|  | 探索实行“5+X”工作模式，通过预约、轮休等办法，为企业和群众办事提供错时、延时服务和节假日受理、办理通道 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年8月底
4 | 铺开“最多跑一次” | 2020年6月底前市、县分别编制并公布“马上办、就近办、网上办、一次办”审批服务事项目录，确保至少100个高频事项实现 “最多跑一次” | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年8月底
|  | 推动政务服务向“两微一端”等延伸，提升乡镇（街道）便民服务中心功能 |  |  | 2020年12月底
5 | 打破“信息孤岛” | 优化完善政务服务数据共享交换平台功能，全面提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据调度能力 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市政府办、市委网信办、市推进办、市司法局、市发改委、市税务局、市自然资源和规划局、市文广旅局、市住建局、市应急管理局、市科技局、市市场监管局、市综合执法局、市生态环境局、市卫健委、市农业农村局、市工信局、市委编办、市教育局、市公安局、市民政局、市人社局、市交通局、市商务局、市体育局、市残联、市气象局、市无线电管理局、市住房公积金管理中心、市委统战部、市人防办、市国家安全局、市退役军人管理局、市水利局、市医保局、市邮政管理局、市国家保密局、市烟草专卖局等 | 2020年12月底
|  | 加快政务业务办理系统改造，推进各级各部门政务相关系统互联互通，实现系统间数据交换共享和业务协同，避免政务数据和业务应用“两张皮”，减少在不同系统中重复录入，最大限度做到“减证便民” |  |  | 2020年12月底
6 | 推进企业简易注销改革 | 对领取营业执照后未开展经营活动、申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结的企业，实行简易注销，取消清算组备案环节，在国家企业信用信息公示系统进行清算信息备案及注销公告，不再在报纸上发布注销公告 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市市场监管局、市税务局等 | 2020年12月底
7 | 优化缴纳税费服务 | 不断拓展“最多跑一次”办税事项清单，发布办税指南和标准化材料清单，“最多跑一次”事项比例不低于涉税事项的90%并不断增加；打造电子税务局，实理企业财务报表与纳税申报财务报表数据自动转换，即时报税、“一键报税” | 市税务局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会 | 2020年12月底
|  | 推行发票“网上申领+专业配送”，实现365天24小时不间断领用发票 |  |  | 2020年12月底
|  | 推动一般退抵税全程网上办，为纳税人提供网上办理误收多缴、入库减免、汇算清缴结算多缴等一般退抵税服务 |  |  | 2020年12月底
|  | 推动一般退抵税全程网上办，为纳税人提供网上办理误收多缴、入库减免、汇算清缴结算多缴等一般退抵税服务 |  |  | 2020年12月底
8 | 深入推进机构改革 | 巩固提升市县机构改革成果，进一步优化调整部门机构职能，持续催生部门内部“化学反应” | 市委编办 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会 | 按省部署要求
9 | 深化领导干部包联机制 | 落实领导干部包联责任，建立常态化政企沟通协商机制，进一步做实市县领导包联企业，开展党政部门与民营企业家“面对面”活动，严格实行“六个一”工作机制，建立包联台账，了解企业发展状况及诉求，帮助企业解决实际问题 | 市发改委（市双创双服办） | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市工信局、市商务局、市科技局、市地方金融监管局等 | 2020年12月底
10 | 提升财产登记便利度 | 深化不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”服务。进一步优化登记、交易、缴税内部办理流程，精简申请材料，压缩办事时间，提高办事效率。建设不动产登记领域网上办事服务平台，充分利用互联网，打造“外网申请、内网审核、现场核验、一次办结”服务新模式，推行精准服务、不见面服务，提高不动产登记便利度 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市中级人民法院、市住建局、市税务局等 | 2020年12月底
10 | 提升财产登记便利度 | 推广不动产登记信息“即时自助”查询新模式，增强不动产登记相关领域信息透明度，实理不动产自然状态、限制处分信息情况等内容公开查询 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市中级人民法院、市住建局、市税务局等 | 2020年12月底
|  | 推动不动产登记信息和地籍管理信息互联互通；推动不动产登记电子证照协同互认；建立健全不动产登记和土地权籍测绘投诉机制及土地纠纷相关信息公开制度 |  | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市中级人民法院、市住建局、市税务局等 | 2020年12月底
11 | 持续提升投资建设便利度 | 全面推行工程建设项目分级分类管理，在确保安全前提下，对社会投资的小型低风险新建、改扩建项目，由政府部门发布统一的企业开工条件，企业取得用地、满足开工条件后作出相关承诺，政府部门直接发放相关证书，项目即可开工 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市住建局、市自然资源和规划局、市发改委、市司法局、市通信办、市人防办、市应急管理局（市地震局）、市民政局、市生态环境局、市教育局、市文广旅局、市国家安全局、市人社局、国网廊坊供电公司、市水利局、市综合行政执法局、市气象局等 | 2020年12月底
|  | 2020年底前将工程建设项目审批涉及的行政许可、备案、评估评审、中介服务、市政公用服务等纳入线上平台，公开办理标准和费用 |  | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市直有关部门 | 2020年12月底
|  | 从办成项目前期“一件事”出发，健全部门协同工作机制，推动项目可行性研究、用地预审、选址、环境影响评价、安全评价、水土保持评价、压覆重要矿产资源评估等事项，实行项目单位编报一套材料，政府部门统一受理、同步评估、同步审批、统一反馈，加快项目落地 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市直有关部门 | 2020年12月底
12 | 提高电力服务能力 | 提供接电移动作业终端实时响应服务，实行接电工程双经理负责制 | 廊坊供电公司 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，市自然资源和规划局、市综合行政执法局、市水利局、市交通局、市公安局、市住建局、市工信局、市统计局、市发改委、市行政审批局等 | 2020年8月底
|  | 推行手机APP和网站在线申报，实理线上办电 |  |  | 2020年8月底
|  | 提供低压小微企业接电“零上门、零审批、零投资”服务，办电全程不超过10个工作日，外部接电工程投资为零 |  |  | 2020年8月底
13 | 提升水气获得便利度 | 将供水、燃气报装提前到施工许可阶段受理，与项目审批平行办理。建立健全网上申报系统，实现便捷受理，进一步提高接水、接气、接暖报装服务质量和办事效率 | 市住建局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会等有关单位 | 2020年9月底
|  | 将用户参与环节减少为“用户申请、现场踏勘、装表接通”3个环节，用水、用气报装申请材料压减至1份。实行“项目负责人”制度、“容缺受理”以及前置咨询服务等改革，从用户申请至通水、通气时间不超过4个工作日 |  |  | 2020年12月底
14 | 减少进出口环节提高效率 | 2020年12月底前，实现出口单证审核耗时0.49小时，进口单证审核耗时3.91小时 | 市发改委 | 廊坊海关、市市场监管局、市交通运输局、市税务局、市统计局、市商务局等 | 2020年12月底
15 | 深化通关改革创新作业方式 | 推进全国通关一体化框架下关检业务整合“查检合一”，将原来海关与原检验检疫在通关环节的检查事项整合为一并配合企管部门，鼓励有关部门开展一次性联合查验 | 市发改委 |  | 2020年12月底
16 | 完善通关服务降低进出口成本 | 严格执行行政事业性收费清单管理制度，清理规范口岸经营服务性怍费，鼓励竞争，破除垄断，推动降低报关、货代等环节经营服务性收费，单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元内。整体通关时间相比2017年压缩60%以上 | 市发改委 |  | 2020年12月底
17 | 提升政府采购效能 | 深入推进“互联网+政府采购”，实施政府采购项目计划备案等网上办理，实行市本级采购交易100%全流程电子化 | 市财政局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市行政审批局等 | 2020年12月底
18 | 提高工程招标投标便利度 | 推行以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金，减轻企业现金流压力，降低企业经营成本 | 市行政审批局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市住建局、市交通运输局、市水利局、市财政局等 | 2020年12月底
19 | 加大劳动力市场监管力度 | 全面推进劳动保障监察网格化、网络化管理，实现市县乡三级全覆盖，提高劳动保障监察执法信息化管理水平 | 市人社局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市住建局、市市场监管局 | 2020年12月底
20 | 强化清理企业欠款工作力度 | 加大依法保护力度，继续深度清理拖欠民营企业欠款，2020年实现无分歧拖欠账款全部“清零”，持续用力解决好农民工工资拖欠问题，保护农民工工资及时足额发放 | 市工信局 市人社局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市财政局、市发改委等 | 2020年12月底
21 | 改善企业融资环境 | 优化办贷流程，降低融资成本，普惠小微贷款综合融资成本再降0.5个百分点。将小微企业贷款享受风险资本优惠权重的单户贷款额度上限由500万元提至1000万元，将政府性融资担保和再担保机构平均担保费率逐步降至1%以下 | 市地方金融监管局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，人民银行廊坊市中心支行、廊坊银保监分局、市市场监督管理局、市行政审批局、市自然资源和规划局等 | 2020年12月底
22 | 加大市场监管力度 | 全面推进市场监管领域“双随机、一公开”监管，实现市场监管领域主要部门“双随机、一公开”监管常态化，监管事项、执法人员、抽查结果等全部公开 | 市市场监管局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市行政审批局、市司法局、市政府信用办、人行廊坊市中心支行、市发改委、市商务局、市生态环境局、市金融监管局、市统计局、市住建局、市税务局、市教育局、市民宗局、市公安局、市财政局、市人社局、市自然资源和规划局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市文化广电和旅游局、市卫健委、市应急局、市民政局、市城市管理综合执法局、市体育局、市人防办、市工信局、市气象局、市邮政局、市烟草局、廊坊海关、市医保局、中国银行保险监督管理委员会廊坊监管分局 | 2020年12月底
23 | 加强诚信建设 | 推进失信联合奖惩措施落地。开展政府采购、政府与社会资本合作、招标投标、招商引资、政府投资项目、地方政府债务等重点领域政务诚信专项治理。强化政府和公务员失信惩戒问责，切实提高政府诚信水平 | 市政府信用办 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市纪委监委、市委组织部等部门 | 2020年12底
24 | 提升土地要素保障能力 | 主动对接国家、省、市重点项目，强化土地要素保障能力，强化市级统筹，简化审批流程，压缩审批时限，加快组卷速度，县级组卷时间压缩至2个月以内，市级审查时间压缩至10个工作日以内 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
25 | 开展重点领域问题清理规范 | 违法违规圈占地 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
|  | 违规违建项目 | 市住建局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市城市综合执法局等市直有关部门 | 2020年12月底
|  | 资源能源项目 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
|  | 房地产开发项目 | 市住建局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
|  | 矿山综合治理 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
|  | 地下水超采综合治 | 市水利局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
26 | 提升创新创业活跃度 | 加强新三板改革政策宣讲，加大新三板挂牌后备企业培育力度；全力支持企业技术改造和产业升级，2020年实现全市工业技改投资增长率明显提高；加大科技型中小企业和高新技术企业培育力度，新增一批科技型中小企业和高新技术企业 | 市科技局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市市场监管局、市发改委、市统计局、市工信局、市地方金融监管局、市财政局、市人社局、市税务局、市司法局 | 2020年12月底
27 | 优化提升市场开放度 | 深度融入“一带一路”建设，不断扩大对外投资；打造京津冀协同开放共同体，大力推动区域经济合作；积极促进外商投资，提高利用外资质量和效益；坚持国际化导向，构建高能级开放合作平台；加强对外交流，全面深化国际经贸合作 | 市商务局 | 市发改委等有关部门 | 2020年12月底
28 | 完善人才流通和社会服务保障体系 | 引导有需求的企业开展“共享用工”，通过用工余缺调剂提高人力资源配置效率。统一失业保险转移办理流程，简化失业保险申领程序 | 市人社局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市委组织部、市科技局、市公安局、市卫健委、市住建局、市教育局、市发改委、市医保局、市司法局、市税务局等 | 2020年12月底
29 | 加强企业用工服务 | 集中举办公益招聘活动，积极为企业搭建完善的人岗对接平台。加快推动劳动者入职体检结果互认，减轻求职者负担 | 市人社局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
30 | 全面提升公共文化服务水平打造京津冀文化体验名城 | 推进文化场馆建设，力争年底前完成市非遗馆装修布展及市美术馆选址立项工作；2020年9月底前，实现村（社区）综合性文化服务中心基本全覆盖 | 市文广旅局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
31 | 提升基础教育承载力和教育服务水平 | 扩大中小学、幼儿园学位供给，增强基础教育承接能力。以解决阻碍教育公平的重点难点为突破口，破解招生考试改革等方面的体制机制障碍， | 市教育局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
32 | 提升医疗服务水平增进百姓健康增强福祉 | 统筹医疗卫生与养老服务资源，大力推进医疗机构与养老、康复机构合作，支持社会力量通过市场化运作方式，开办具有医疗卫生和养老服务资质、能力的医疗机构或养老机构。 | 市卫健委 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
33 | 健全完善养老服务体系提升养老服务水平 | 根据我市城市发展进程和人口增长规模，从保障公共服务水平出发，谋划廊坊市2020—2022年各类福利设施布局，提出解决当前我市福利设施存在问题的具体举措、方案 | 市民政局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底
34 | 努力建设宜居生态城市 | 到2020年，廊坊市区PM2.5平均浓度持续改善,低于46微克/立方米，重度及以上污染天数持续减少。全面提升污水处理标准，环京各县（市、区）新建污水处理厂全部执行北京市污水排放B类标准，出水水质达到类Ⅳ类水体，大幅提升全市污水处理水平。实现城市污水处理率达95%以上，累计完成1200个村庄的农村生活污水治理任务和1863个村庄的农村生活污水管控任务 | 市生态环境局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市住建局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市水利局等 | 2020年12月底
35 | 提升综合立体交通便利度 | 全面提升全市范围内的交通基础设施建设情况，提升全市对外交通便捷度。到2020年底，市主城区干线道路总里程增加11.6km，城市干线道路密度指数由3.05km/km2增加至3.22km/km2。到2020年底，北京新机场北线高速公路廊坊段9.9公里主体建成，普通干线公路建成通车30公里，新改建农村公路300公里以上 | 市交通运输局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市交通运输局等 | 2020年12月底
36 | 健全民营企业维权渠道 | 依法平等保护民营企业合法权益，成立市工商联法律工作委员会；综合运用调解、仲裁、诉讼等多种方式，建立多元商事纠纷解决机制 | 市工商联 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市直有关部门 | 2020年12月底
37 | 维护市场主体合法权益 | 深入推进 扫黑除恶专项斗争，严厉打击扰乱企业秩序、封门堵路、敲诈勒索、非法集资、金融诈骗、制假侵权、欺行霸市、强揽工程、阻扰施工、强收赞助费保护费地盘费等违法犯罪行为 | 市公安局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市直有关部门 | 2020年12月底
38 | 提高商事合同案件审理执行效率 | 2020年底前，两级法院各类案件审限内结案率达到100%，基层法院结案率达到95%以上，中院结案率达90%以上；两级法院结收结比达到95%以上 | 市中级人民法院 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市委政法委、市委监察委、市检察院、市公安局、市发改委、市税务局、市行政审批局、市财政局、市住建局、市市场监管局、市司法局、市国资委、市工信局、市自然资源和规划局、市人社局、市地方金融监管局、人行廊坊市中心支行、市政府信用办、市统计局等 | 2020年12月底
39 | 健全破产案件的审理机制 | 全面施行市级企业破产工作府院联动机制，推动建立县（区）级府院联动机制；推动建立县（区）级无产可破案件审判工作费用保障机制 | 市中级人民法院 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市委政法委、市委监察委、市检察院、市公安局、市人社局、市财政局、市税务局、市行政审批局、市住建局、市市场监管局、市司法局、市国资委、市工信局、市自然资源和规划局、市地方金融监管局、人行廊坊市中心支行、市政府信用办、市统计局等 | 2020年12月底
40 | 规范行政执法行为 | 梳理行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查等执法类职权事项，认真解决好执法依据不一、处罚程序和标准不同、执法文书各异等问题，切实提升综合执法效能 | 市司法局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市直有关部门 | 2020年12月底
41 | 加强中小投资者保护 | 加强投资者民事权益司法保护，完善纠纷解决机制，建立调解与仲裁、诉讼的对接机制，支持行业协会独立或联合依法开展证券期货专业调解，为中小投资者提供免费服务，维护投资者的财产安全 | 市地方金融监管局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市中级人民法院、市工信局、市市场监督管理局、市审批局，市税务局、市人行、廊坊银保监分局等 | 2020年12月底
42 | 加强知识产权保护和运用 | 研究出台我市《专利资助办法》《专利权质押贷款补助经费管理办法》《专利保险补助经费管理办法》。万人发明专利拥有量达到5.5件 | 市市场监管局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市财政局等 | 2020年12月底
|  | 重点培育5家企业开展知识产权贯标工作，进一步打造10家知识产权骨干企业 | 市市场监管局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市财政局、市工信局等 | 2020年12月底
|  | 完成专利权质押贷款5000万元，专利保险2000万元 | 市市场监管局 | 各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会，市银保监局等 | 2020年12月底
43 | 治理环保“一刀切”问题 | 建立完善防止“一刀切”常态化督导检查机制，畅通举报渠道 | 市生态环境局 | 市纪委监委、各县（市、区）党委和人民政府，廊坊开发区党工委和管委会，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会 | 2020年12月底

## Sheet2
建设一流营商环境体系实施方案任务牵头单位
序号 | 牵头部门
1 | 市行政审批局
2 | 市税务局
3 | 市委编办
4 | 市发改委（市双创双服办、外资科）
5 | 市自然资源和规划局
6 | 廊坊供电公司
7 | 市住建局
8 | 市财政局
9 | 市人社局
10 | 市工信局
11 | 市地方金融监管局
12 | 市市场监管局
13 | 市政府信用办
14 | 市水利局
15 | 市科技局
16 | 市商务局
17 | 市文广旅局
18 | 市教育局
19 | 市卫健委
20 | 市民政局
21 | 市生态环境局
22 | 市交通运输局
23 | 市工商联
24 | 市公安局
25 | 市中级法院
26 | 市司法局